## Matriz
ANEXO N° 10 - INVITACIÓN ABIERTA N° 010-2026
Matriz de riesgos precontractuales, contractuales, poscontractuales y operativos para procesos de contratación
|  | Objeto de la Contratación: |  |  | EL PROVEEDOR se obliga con LA PREVISORA S.A. a implementar y poner en funcionamiento una solución integral de Security Service Edge (SSE) que permita fortalecer la protección de la información y el acceso seguro a los recursos corporativos, mediante la incorporación de tecnologías como Data Loss Prevention (DLP), Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) y Zero Trust Network Access (ZTNA), garantizando capacidades de administración, detección y respuesta frente a riesgos asociados al entorno digital.
|  | Área que lidera el proceso de contratación: |  |  | Subgerencia de Infraestructura y servicios de TI
|  | Valor estimado del bien o servicio: |  |  | $2.173.753.810 incluido IVA
|  | Fecha: |  |  | SEPTIEMBRE 2026
Clasificación | Fuente | Tipo | Riesgo | Causa | % ASIGNACION ENTIDAD | % ASIGNACION CONTRATISTA | Consecuencia del evento | Tratamiento
Pre contractual | Interno | Financieros | Carecer de recursos económicos suficientes para atender las obligaciones que se desprendan de la contratación | 1. Identificar de manera insuficiente las necesidades que tiene el proceso frente a la adquisición de bienes y servicios. 2. Omitir la inclusión de la necesidad contractual en el plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Compañía. 3. Proyectar el presupuesto de gastos sin incluir la totalidad de los recursos requeridos para atender las necesidades del proceso. 4. Otorgar prioridades de presupuesto en otras áreas | 100% | 9.992e-14% | 1. Incurrir en dificultades para adelantar los procesos de contratación 2. Incurrir en sobrecarga operativa. 3. Limitar la optimización o mejoras del proceso que dependen de la contratación de un tercero 4. Restringir el aumento en las operaciones | 1. Analizar si existan falencias en el proceso que pueden ser subsanadas con la contratación de un bien o servicio. 2. Validar que se las necesidades contractuales se incluyan dentro del plan anual de adquisición de bienes y servicios. 3. Realizar un análisis financiero de las necesidades de contratación para proyectar e incluir los rubros presupuestales que se requieran en cada año fiscal. 4. Documentar el análisis realizado que permita justificar de manera adecuada la contratación para obtener la aprobación del presupuesto requerido.
| Interno | Operacionales | Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad y experiencia requerida para el desarrollo del contrato. | 1. Definir de manera incompleta, confusa, vaga o ambigüa la necesidad que se pretende satisfacer 2. Definir de manera errada e incompleta los requerimientos de talento humano, infraestructura física, tecnología, contratación, riesgos, aspectos financieros, entre otros, por falta de conocimiento técnico y específico asociado a la necesidad contractual 3. Definir de manera errada los criterios para establecer los requisitos habilitantes y la evaluación de las propuestas | 100% | 9.992e-14% | 1. Limitaciones en la operación y el logro de los objetivos del proceso por no contar con los servicios requeridos. 2. Necesidad de plantear nuevos servicios que incrementen sustancialmente el costo del contrato. 3. Reclamaciones por parte de los proponentes no seleccionados | 1. Realizar un estudio de mercado con firmas especializadas que cuenten con la experiencia necesaria para atender las especificaciones (técnicas, tecnológicas, financieras y/o jurídicas, entre otras que sean requeridas por la Compañía). 2. Con base en el análisis de las necesidades y el resultado del estudio de mercado definir con claridad los criterios habilitantes y técnicos para la evaluación de las propuestas 2. Realizar un análisis de los costos de cada servicio requerido. 3. Conformar un equipo interdisciplinario entre las áreas de la Compañía que permitan garantizar la inclusión de las especificaciones necesarias para la prestación del servicio, que deben ser inlcuidas en el documento de condiciones definitivas y sus anexos. 4. Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación. 5. Validar por parte del área contratante y la Gerencia de Contratación de los documentos del proceso contractual.
| Externo | Financieros | Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad y experiencia requerida para el desarrollo del contrato. | 1. Disponer de información de mercado relacionada con el bien o servicio requerido que no sea suficiente para definir el modelo y los servicios que se requieren 2. Presentar por parte del oferente precios artificialmente bajos. | 100% | 9.992e-14% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el servicio contratado. 2. Finalización anticipada del contrato por incumplimiento. | 1. Realizar un estudio de mercado con firmas especializadas que cuenten con la experiencia necesaria para atender las especificaciones (técnicas, tecnológicas, financieras y/o jurídicas, entre otras que sean requeridas por la Compañía). 3. Conformar un equipo interdisciplinario entre las áreas de la Compañía que permitan garantizar la inclusión de las especificaciones necesarias para la prestación del servicio, que deben ser inlcuidas en el documento de condiciones definitivas y sus anexos.
| Interno | Operacionales | Incurrir en demora en el proceso de contratación de acuerdo con los plazos definidos dentro del PAA y las necesidades del proceso | 1. Demora en la elaboración de los documentos que soportan la invitación a cotizar. 2. Demora en la entrega de los requisitos y especificaciones por parte de las áreas que aportan conocimeinto técnico y específico (talento humano, infraestructura física, tecnología, contratación, riesgos, aspectos financieros, entre otros) 3. Demora en la presentación de la necesidad de contratación ante el Comité de Contratación y ante la Junta Directiva (cuando se requiera). 4. Demora en la publicación de los términos de la contratación. | 100% | 9.992e-14% | 1. Incurrir en dificultades para adelantar el procesos de contratación 2. Incurrir en sobrecarga operativa. 3. Limitar la optimización o mejoras del proceso que dependen de la contratación de un tercero 4. Restringir el aumento en las operaciones | 1. Definiición del cronograma de actividades requeridas para la obtención de los requisitos y documentos que se requieren para la fase precontractual y seguimiento para validar el cumplimiento del mismo o definir las acciones requeridas para evitar desviaciones en los tiempos planeados
| Interno | Operacionales | Incurrir en demoras para la suscripción del contrato que busca cubrir las necesidades de la Compañía. | 1. Demoras en la firma y legalización en el contrato. 2.Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación. 3. El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato. | 50% | 50% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Realizar seguimiento al proveedor para que suscriba el contrato y formalice los requisitos para dar inicio a la ejecución contractual
| Interno | Operacionales | Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato. | 1. Definir erradamente los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RCE. 2. Error por parte del proveedor en la definición de las condiciones para la emisión de las pólizas. 3. Presentar extemporáneamente las garantías | 40% | 60% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Realizar seguimiento al proveedor para que suscriba el contrato y formalice los requisitos para dar inicio a la ejecución contractual
Contractual | Externo | Económicos | Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente. | 1. Falta de capacidad financiera del Contratista. 2.Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades. | 0% | 100% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor | 1. Validar que el proveedor cumple con la capacidad financiera y de recursos humano para cumplir con las obligaciones de la contratación. 2. Validar que el proveedor cumple con las obligaciones contractuales y realizar el informe de supervisión del contrato. 3. Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio.
| Interno | Operacionales | Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular. | 1. Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía. | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Presentar informes de supervisión en periodos definidos. 2. Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.
| Interno | Operacionales | Realizar pagos de servicios que realmente no recibe la compañía | 1. El proveedor no cumple con las obligaciones pactadas en el contrato. | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Establecer la periodicidad de la presentación de informes de supervisión relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.
| Externo | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor durante el tiempo que se encuentre en ejecución el contrato | 1. Cambios normativos y de línea jurisprudencial permanente. 2. Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. | 50% | 50% | 1. Cambios en el contrato y posible variación en el valor del mismo. | 1. Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.
| Externo | Operacionales | Configuración inadecuada de políticas de seguridad (DLP, CASB, ZTNA) | Definición deficiente de políticas de acceso y protección de datos Falta de entendimiento del negocio por parte del proveedor | 50% | 50% | 1. Fugas de información (DLP mal configurado) 2. Accesos indebidos o bloqueos a usuarios legítimos | 1. Definición conjunta de políticas (negocio + seguridad) 2. Validaciones periódicas de reglas
Poscontractual | Interno | Operacionales | Inoportunidad u omisión en la liquidación del contrato | 1. Desconocimiento de los tiempos establecidos para la liquidación de un contrato. 2. Prescripción de los tiempos para liquidar un contrato. | 50% | 50% | 1. Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Compañía. | 1. Lineamientos para la liquidación de los contratos establecidos en el Manual de Contratación de la Compañía.
| Externo | Tecnológico | Integración fallida con sistemas existentes | Incompatibilidad con sistemas internos, por temas de legacy, inventarios incompletos, u otros factores | 50% | 50% | Interrupción servicios y/o falencias en obligaciones | Pruebas de integración y uso de ambientes controlados
| Externo | Operacional / Tecnológico | Degradación del rendimiento (latencia) | Redirección tráfico inadecuado | 30% | 70% | Lentitud en aplicaciones generando reprocesos | ANS de latencia; pruebas desempeño; proveedor con presencia regional
| Externo | Seguridad de la información | Acceso no autorizado por fallas en ZTNA | Errores en autenticación y accesos, malas políticas de conexión. | 30% | 70% | Falla en la informacion preliminar y/o errores en las configuraciones | MFA; revisiones de acceso
| Externo | Seguridad | Visibilidad insuficiente del tráfico cifrado | Limitaciones en inspección SSL | 40% | 60% | Amenazas no detectadas | Inspección TLS; controles definidos
| Externo | Tecnológico | Pérdida o no entrega de información y configuraciones al finalizar el contrato | Falta de cláusulas y/o detalle de informacion documental al finalizar el contrato | 50% | 50% | Imposibilidad de baja de los servicios o configuraciones | Cláusulas puntuales de entrega y/o obligaciones, documento final de entrega
| Externo | Operacional | Interrupción del servicio por transición a otro proveedor | Falta de plan de transición del servicio | 40% | 60% | Afectación a la continuidad del negocio | Plan de transición y contingencia
| Interno | Operacional | Falta de seguimiento a obligaciones posteriores del proveedor | Ausencia de control posterior al contrato y seguimientos contractuales | 60% | 40% | Incumplimientos no detectados | Checklist postcontractual de obligaciones
| Externo | Seguridad | Reutilización indebida de accesos o credenciales | Cuentas no deshabilitadas | 30% | 70% | Accesos no autorizados | Revocación de accesos y auditorias

## Explicación campos Matriz (hidden)
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
CLASIFICACIÓN |  | CLASE | FUENTE
Precontractual |  | General | Interno
Contractual |  | Especifico | Externo
Poscontractual
Operativos
0% | 100%
5% | 95%
10% | 90%
15% | 85%
20% | 80%
25% | 75%
30% | 70%
35% | 65%
40% | 60%
45% | 55%
50% | 50%
55% | 45%
60% | 40%
65% | 35%
70% | 30%
75% | 25%
80% | 20%
85% | 15%
90% | 10%
95% | 5%
100% | 9.992e-14%