## Slide 1
Oficina de Control interno
Aspectos técnicos de la contratación
Riesgos del proceso contractual
 | Matriz de riesgos precontractuales, contractuales, postcontractuales y operativos para procesos de contratación | 
 | Objeto de la Contratación: | Planear y desarrollar un proceso de contratación de Invitación abierta (Licitación), celebrar el contrato y apoyar la ejecución satisfactoria del mismo, mediante la supervisión o control de ejecución y seguimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de apoyar el cumplimiento del plan Estratégico definido: misión, visión, metas y objetivos.
 | Área que lidera el proceso de contratación: | Oficina de Control Interno
 | Valor estimado del bien o servicio: | $5.446´777.752 - Incluido Iva.
 | Contrato: | Prestación de Servicios Outsourcing de Auditoría - Oficina de Control Interno
 | Fecha: | 06 de mayo del 2022
Clasificación | Riesgo | Causa | Consecuencia del evento | Tratamiento
Precontractuales | Indisponibilidad presupuestal para realizar el proceso contractual de la auditoría. | * Inoportunidad en la planeación del proceso contractual para nuevas vigencias. * Falta de reporte de las necesidades para el plan anual de adquisición de bienes y servicios. | * Incumplimiento a normatividad relacionada con el plan anual de contratación que deben formular las entidades públicas. | 1. Estructuración del plan anual de adquisición de bienes y servicios. 2. Seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisición de bienes y servicios.
 | Incumplimiento o demoras en la presentación de los requisitos soportes establecidos por la Compañía para la contratación. | * Inoportunidad en la presentación de la solicitud de contratación ante el comité y junta directiva. * Incumplimiento de los lineamientos para presentar la contratación ante el comité. * Indisponibilidad de recursos económicos. * Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. * Demoras en el proceso de elaboración del documento de invitación. * Fallas tecnológicas en la página del Secop, para publicar los documentos del contrato. *Inoportunidad en la publicación de los términos de la contratación. * Revocación del proceso de selección o ejecución del contrato o por no ser conveniente su adjudicación o desarrollo. | * Retraso en el proceso de selección y contratación por no contar con los documentos y aprobaciones requeridas. * Indisponibilidad de los servicios que se requieren para el proceso. | 1. Seguimiento permanente de la consecución de la documentación requerida en el proceso de contratación. 2. Entrega de todos los documentos necesarios para ser incluidos en la invitación 3. Presentación ante Comité y Junta Directiva con los requisitos establecidos por estos entes. 4. Definir e informar con antelación al contratista los tiempos mínimos de cumplimiento a la suscripción y/o formalización del contrato. 5. Definir y establecer un seguimiento a eventuales decisiones o lineamientos internos o externos a la compañía relacionados con los procesos de contratación.
 | Seleccionar al proveedor para la prestación de servicios que no cubran las necesidades requeridas o por un valor superior al que realmente corresponde para cumplir con el Plan Estratégico: misión, visión, metas y objetivos. | * Deficiencia en la identificación de la necesidad. * Inadecuada planeación de la contratación. * Falta de seguimiento al Plan anual de adquisición de bienes y servicios. * Inadecuada definición de las especificaciones técnicas para la ejecución del contrato, requisitos habilitantes para la presentación de ofertas, valor y plazo no suficientes. * Inoportunidad en la planeación del proceso de invitación abierta o Licitación * Evaluación inadecuada de los criterios de selección. | * Falta de continuidad del proceso por vencimiento del plazo de ejecución del contrato vigente. | 1. Establecer procedimientos de modificaciones presupuestales y prórrogas del contrato suscrito vigente. 2. Obtener aprobación del Comité de Contratación de condiciones, presupuesto, tiempo de ejecución para el proceso de contratación. 3. Realizar la evaluación de las propuestas con los criterios establecidos. 4. Desarrollar el estudio de mercado garantizando que se incluyen claramente los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de las propuestas.

## Slide 2
Oficina de Control interno
Aspectos técnicos de la contratación
Riesgos del proceso contractual
Clasificación | Riesgo | Causa | Consecuencia del evento | Tratamiento
Precontractuales | Incumplimiento de los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, como experiencia de proponentes en proyectos similares, equipo de trabajo mínimo interno y/ equipo de apoyo, experiencia mínima y adicional de auditores, no presentación de documentación necesaria - Póliza de seriedad de la Oferta. | * Inoportunidad en la presentación de los documentos por parte del contratista para el contrato. * Definición inadecuada de las necesidades de la Compañía. | * Declaración de desierta del proceso de selección | 1. Estudio de mercado con firmas especializadas con experiencia en auditoría y que cuente con las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la Compañía. 2. Publicación de las fechas limites de entrega de documentación.
 | Errores u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas para la contratación respectiva. | * Evaluación de las propuestas realizadas por personas no expertas en cada uno de los temas que componen la contratación. * Definición inadecuada de los criterios a evaluar para la contratación. | * Errores en el proceso de selección de la firma que prestará el servicio. * Selección de un proveedor que no cumpla con las condiciones requeridas para la prestación del servicio. * Reclamaciones por parte de los proponentes. | 1. Asignar un equipo de evaluación interdisciplinario que incluya funcionarios de las diferentes áreas para garantizar la evaluación de cada uno de los temas específicos definidos en el documento de invitación. 2. Definición de criterios para la evaluación de cada una de las propuestas.
 | Pérdida o indisponibilidad de la información que soporta la Gestión Contractual. | * Ausencia software para la administración de la información de la base de datos de contratación. * Daño de la carpeta compartida que soporte los documentos de la Gestión Contractual, expedientes contractuales incompletos debido a la perdida de la información. * Falta de publicidad de los documentos que soportan el contrato. | * Desconocimiento del estado de ejecución del contrato * Eventuales incumplimientos del Contratista | 1. Establecer un cronograma de seguimiento a las actividades por ejecutar en el proceso de contratación definido. 2. Publicación de los términos de contratación.
 | Definición inadecuada del cronograma de actividades y los tiempos para el proceso de auditoria. | * Desconocimiento de las actividades a desarrollar para el empalme entre proveedores. * Desconocimiento del tiempo estimado para el desarrollo de actividades que se deben desarrollar para la atención del proceso de auditoría. | * Incumplimiento regulatorio por el no desarrollo de las auditorias normativas. | 1. Definición de las actividades del cronograma y los tiempos de implementación por parte de las áreas involucradas de acuerdo con la experiencia de procesos anteriores.
 | Inoportunidad en la suscripción del contrato para cubrir las necesidades de la Compañía. | * Demoras en la firma y legalización en el contrato. * Demoras por parte de proveedor en la legalización del contrato. * Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación pública. | * Retraso en la ejecución del contrato | 1. Realizar comunicaciones proforma que se entregan al contratista que contengan los plazos definidos para el cumplimiento de requisitos orientados a la suscripción oportuna del contrato. 2. Desarrollar las actividades definidas para la legalización del contrato con oportunidad y calidad.
 | Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato. | * Definición inadecuada de los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RCE. * Error por parte del proveedor en la solicitud de las pólizas. | * Retraso en la ejecución del contrato | 1. Definición de las garantías requeridas en la justificación de la contratación.

## Slide 3
Oficina de Control interno
Aspectos técnicos de la contratación
Riesgos del proceso contractual
Contractuales | Incumplimiento del cronograma establecido para la implementación y ejecución del contrato. | 1. Demoras en el proceso de empalme con la firma seleccionada. 2. Posibilidad que el proveedor saliente no esté interesado en continuar en prórroga del contrato mientras se realiza el empalme y no se esté listo para la entrada en operación para el proveedor seleccionado. | * Incumplimiento regulatorio por el no desarrollo de las auditorias normativas. | 1. Seguimiento al cronograma y los tiempos de implementación definidos por la Compañía. 2. Generación de prórrogas para el proveedor saliente.
 | Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente. | * Falta de capacidad financiera del Contratista * Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades. | * Incumplimiento a la normatividad para la ejecución de la función de control interno en la compañía | 1. Validar que el Proponente cuente con la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones de la contratación 2. Realizar el informe de supervisión del contrato. 3. Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio.
 | Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular.. | * Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía. | * Detrimento patrimonial. | 1. Presentar informes de supervisión en periodos definidos. 2. Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.
 | Inadecuada supervisión o control de ejecución del contrato. | Ausencia de oportunidad en el seguimiento y monitoreo del contrato. | * Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 1. Establecer la presentación de informes de supervisión mensuales relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.
 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor en el contrato de auditoria. | * Cambios normativo y de línea jurisprudencial permanente. * Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. | * Cambios en el contrato y posible variación en el valor del mismo. | 1. Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.
Postcontractuales | Inoportunidad u omisión en la liquidación del contrato | 1. Desconocimiento de los tiempos establecidos para la liquidación de un contrato. 2. Prescripción de los tiempos para liquidar un contrato. | * Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Compañía. | 1. Lineamientos para la liquidación de los contratos establecidos en el Manual de Contratación de la Compañía.

## Slide 4
Oficina de Control interno
Aspectos técnicos de la contratación
Riesgos del proceso contractual
Operativos | Incumplir con las funciones a cargo de la oficina de control interno por falta de capacidad del recurso humano. | * Omisión o inoportunidad de las actividades relacionadas con la contratación para contar con la prestación del servicio. * Vencimiento del plazo de ejecución del contrato vigente e insuficiencia del presupuesto. * Inoportunidad en la planeación del proceso de invitación abierta o Licitación. * Inoportunidad en la presentación de los documentos por parte del contratista para legalizar el contrato. * Retrasos para firmar el contrato por parte del contratista. (Estos dos criterios también se encuentran documentados en la etapa contractual) * Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | * Incumplimiento en la ejecución del plan de auditoría anual | 1. Plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Compañía y validar su cumplimiento. 2. Evaluación de requisitos habilitantes de especificaciones técnicas, aspectos Financieros y jurídicos del proceso. 3. Informes de supervisión.
 | Inoportunidad en el pago de la facturación del proveedor respectivo. | * No presentación de las facturas por parte del proveedor * Errores corporativos * Cuentas embargadas * Iliquidez de la compañía para pagar el servicio contratado con el proveedor | * Imposibilidad de generar pagos. * Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. * Inconvenientes presupuestales. | 1. Realizar seguimiento mensual a la ejecución del contrato suscrito.
 | Incumplimiento en el envío de reportes exigidos por normas y/o resoluciones solicitadas por los entes de control y otros. | * Falta de conocimiento del recurso humano. * Inoportunidad en la información requerida para los reportes a entes de control. * Fallas tecnológicas. * Falta de recurso humano. | * Posibles sanciones económicas para la compañía. * Incumplimiento en acuerdos gremiales. | 1. Dentro de los mínimos requeridos se incluyen los reportes que deben ser remitidos periódicamente, por lo que se deben contar desde el inicio con éstos.